**Procédure de réalisation**   
**d’un projet collaboratif**  
**et de soutien à l'innovation**

Programme de mise en œuvre NPR 2024 – 2027  
du canton de Fribourg

# Introduction

Dans la réalisation du programme de mise en œuvre NPR 2024-2027, le canton de Fribourg soutient le développement de projets collaboratifs. Le présent document fait référence au règlement d’application des projets collaboratifs et décrit la procédure de réalisation d’un tel projet ayant obtenu un financement NPR et du soutien à l’innovation dans l’exploitation des résultats du projet.

# Objectif de la procédure

La présente procédure fait partie du règlement d’application des projets collaboratifs. Elle a pour objectif de guider le chef de projet dans la réalisation d’un projet collaboratif, de définir les procédures financières, de validation des rapports intermédiaire et final de réalisation du projet. Elle a également pour objectif d’augmenter l’impact des projets pour les entreprises. Cette procédure décrit en 12 étapes chronologiques, les activités et documents (quoi), les personnes impliquées (qui) et les descriptions des activités de la procédure à réaliser (comment).

# Définition

Projet : Projet collaboratif avec un financement NPR du canton de Fribourg

Responsable PR : Responsable de la politique régionale du canton de Fribourg

Gestionnaire de projets : Gestionnaire administratif de projets collaboratifs NPR mandaté par la PromFR

Comité d’évaluation : Commission des mesures d’aide en matière de promotion  
économique du canton de Fribourg (CAPE)

COVAL : Comité de valorisation des résultats des projets collaboratifs

Compte du projet : Compte de gestion financière du projet collaboratif géré par l'un des partenaires académiques

# Description de la procédure de réalisation de projet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quoi ?** | **Qui ?** | **Comment ?** |
| **Etape 1 – Rédaction et signature des contrats de consortium et de subventionnement** | | |
| Contrat de consortium de projet | Chef de projet Partenaires du projet | Les partenaires du projet élaborent un contrat de consortium de projet réglant les droits de propriété intellectuelle, d’admission de nouveaux membres ou d’exclusion de membres sur la base d’un modèle de contrat. |
| Contrat de consortium de projet & contrat de subventionnement signés | Chef de projet Partenaires du projet | Le contrat de consortium de projet et le contrat de subventionnement signés par l’ensemble des partenaires et par la PromFR, ainsi que les dates prévues de la séance de kick-off, rapport intermédiaire et rapport final, sont envoyés par courriel au gestionnaire de projets : [nicolas.huet@innosquare.com](mailto:nicolas.huet@innosquare.com) |
| **Etape 2 – Paiement de la première tranche de financement NPR** | | |
| Paiement de 50% du financement NPR | Gestionnaire de projets | Dès que les contrats de subventionnement et de consortium de projet sont signés, le gestionnaire de projets effectue le paiement de 50% du financement NPR du projet sur le compte du projet. |
| **Etape 3 – Paiement de la première moitié des cofinancements des partenaires du projet** | | |
| Facturation des cofinancements | Chef de projet | Dès que les contrats de subventionnement et de consortium de projet sont signés, le chef de projet envoie aux partenaires de projet les factures pour le paiement de la première moitié de leur cofinancement en cash, en conformité avec le plan financier de la demande de financement du projet. |
| Paiement de la première moitié  des cofinancements | Partenaires du projet | Les partenaires de projet effectuent le paiement de la première moitié de leur cofinancement respectif au chef de projet |
| **Etape 4 – Réalisation et suivi du projet** | | |
| Fiche de suivi | Chef de projet | Le projet se réalise selon la planification du projet définie dans la demande de financement.  Le projet débute par une séance kick-off, les séances de l’équipe de projet sont organisées en fonction des besoins durant la réalisation du projet et une séance de clôture finalise le projet.  Une fiche de suivi selon un formulaire ad hoc est transmise au gestionnaire de projets, au minimum tous les 2 mois, soit les mois pairs (février, avril, juin, août, octobre et décembre), au plus tard au 15 du mois. Il est fortement recommandé de distribuer cette fiche de suivi aux partenaires du projet. Le chef de projet peut décider librement de faire cette fiche de projet de façon mensuelle. |
|  | Gestionnaire de projets | En cas d’écarts importants entre la planification et la réalisation ou de difficultés majeures sur l’atteinte des objectifs, des respects des coûts et délais du projet, le responsable PR et le gestionnaire de projets peuvent demander l’application de mesures correctrices au chef de projet. |
| Utilisation du logo NPR | Chef de projet | Le logo NPR doit être utilisé pour les publications concernant le projet bénéficiaire de la subvention NPR, les rapports et autres textes, sur les sites internet, les panneaux d’information, etc. |
| **Etape 5 – Rédaction du rapport intermédiaire** | | |
| Rapport intermédiaire du projet | Chef de projet Partenaires du projet | Le rapport est rédigé conjointement avec les partenaires du projet selon un modèle ad-hoc. |
| Soumission du rapport intermédiaire de projet | Chef de projet | Le rapport intermédiaire est envoyé par courriel au gestionnaire de projets [nicolas.huet@innosquare.com](mailto:nicolas.huet@innosquare.com) |
| **Etape 6 – Validation du rapport intermédiaire** | | |
| Validation du rapport intermédiaire | Responsable PR Gestionnaire de projets | Le responsable PR et le gestionnaire de projets décident de la validation ou non du rapport intermédiaire du projet. |
| Attestation écrite d’acception du rapport intermédiaire | Gestionnaire de projets | Le gestionnaire de projets transmet au chef de projet l’attestation de l’acceptation du rapport intermédiaire ou en cas de non-validation les compléments requis. |
| Facturation  de la deuxième moitié des cofinancements | Chef de projet | Dès que le rapport intermédiaire de projet est validé, le chef de projet envoie aux partenaires du projet les factures pour le paiement de la deuxième moitié de leur cofinancement en cash en conformité avec le plan financier de la demande de financement du projet. |
| **Etape 7 – Paiement de la 2ème moitié des cofinancements  et de la 2ème tranche de financement NPR** | | |
| Paiement de la deuxième moitié des cofinancements | Partenaires du projet | Les partenaires de projet effectuent le paiement de la deuxième moitié de leur cofinancement respectif au chef de projet. |
| Paiement de 40% du financement NPR | Gestionnaire de projets | Dès que le rapport intermédiaire du projet est validé, le gestionnaire de projets effectue le paiement de 40% du financement NPR du projet. |
| **Etape 8 – Rédaction du rapport final** | | |
| Rapport final du projet | Chef de projet Partenaires du projet | Le rapport final du projet est rédigé conjointement avec les partenaires du projet selon un modèle ad-hoc. Ce rapport contient entre autres les documents définis dans la demande de financement. |
| Soumission du rapport final  avec les fiches d’évaluation | Chef de projet Partenaires du projet | Le rapport final est envoyé par courriel au gestionnaire de projets avec les fiches d’évaluation de chaque partenaire du projet. [nicolas.huet@innosquare.com](mailto:nicolas.huet@innosquare.com) |
| Poster du projet Capsule vidéo | Chef de projet Partenaires du projet | Le poster et la capsule vidéo du projet sont joints au rapport final du projet. La capsule vidéo est réalisée avec le soutien des partenaires d’INNOSQUARE. Le poster et la capsule vidéo du projet sont publiés sur le site web www.innosquare.com |
| **Etape 9 – Validation du rapport final** | | |
| Validation du rapport final | Responsable PR Gestionnaire de projets | Sur la base du rapport final, le responsable PR et le gestionnaire de projets statuent sur la validation du rapport. |
| Attestation écrite d’acceptation du rapport final | Gestionnaire de projets | Le gestionnaire de projets transmet au chef de projet l’attestation de l’acceptation du rapport final ou en cas de non validation les compléments requis. |
| Présentation des résultats du projet | Gestionnaire de projets | La présentation des résultats du projet réalisée avec ses valorisations est mise à jour sur le site web d’INNOSQUARE. |
| **Etape 10 – Paiement de la 3ème et dernière tranche de financement NPR** | | |
| Paiement du solde du financement NPR | Gestionnaire de projets | En cas de validation du rapport final du projet, le gestionnaire de projets effectue le paiement du solde du financement NPR correspondant à 10% du financement NPR du projet sur le compte du projet. |
| Clôture financière du projet | Gestionnaire de projets | Le gestionnaire de projets informe le responsable PR de la clôture financière du projet. |
| **Etape 11 – Valorisation des résultats** | | |
| Présentation orale des résultats du projet et de leur valorisation | Chef de projet Représentant d’une entreprise partenaire | Sur invitation du COVAL, le chef de projet accompagné d’un représentant d’une entreprise partenaire du projet présente oralement les résultats du projet, l’expérience de collaboration et l’exploitation des résultats par les entreprises |
| Recommandations  de valorisation | COVAL | Le COVAL établit des recommandations quant à l’exploitation des résultats par les entreprises sous la forme d’un plan d’orientation afin de renforcer l’impact du projet (Planification de l’implémentation par les entreprises selon leurs propres ressources, accompagnement par des mesures de soutien existantes, demande de chèque Push innovation) |
| Plan d’orientation | Gestionnaire de projets | Le gestionnaire de projets transmet aux entreprises partenaires un plan d’orientation dans la valorisation des résultats du projet. |
| Demande de Chèque Push Innovation (CPI) | Entreprise(s) partenaire(s) | En fonction du plan d’orientation établi par le COVAL, les partenaires industriels peuvent soumettre une demande de Chèque Push Innovation (CPI) dans le cadre du développement de prototype ou proof of concept. |
| Décision d’octroi du Chèque Push Innovation | COVAL | En cas de validation de la demande de CPI par le COVAL, un chèque d’un montant maximal de 25KCHF provenant des fonds NPR peut alors être alloué. |
| **Etape 12 – Evaluation de l’impact du projet** | | |
| Evaluation de l’impact du projet | Gestionnaire de projets | Dans les mois/années suivants la clôture projet et selon les recommandations du plan d’orientation, le gestionnaire de projet reprend contact avec les entreprises partenaires pour évaluer les impacts du projet dans leurs entités. |

Fribourg, le 29 avril 2024 Alain Lunghi  
Promotion économique du canton de Fribourg  
Directeur adjoint, Responsable Politique Régionale

Nicolas Huet Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg  
 Responsable INNOSQUARE, gestionnaire de projets collaboratifs NPR